## Tabelle1
Anforderungs-ID | Kategorie | Anforderungsbeschreibung | Priorität | Ergebnisartefakte | Verifikation | Validierung | Zuständigkeiten
[7 empty] | Technischer Leiter | Designer | Contentmanager | SEO-Verantwortlicher | Projektmanager
A1 | Minimum | Erstellung eines einfachen Logos |  | Logo (.svg oder .png - Datei) |  |  |  | x
A2 | Minimum | Erstellung einer Zeitplanung inkl. Aufwandsschätzung, z.B. als Gantt-Diagramm |  | Gantt - Chart | [6 empty] | x
A3 | Minimum | Zwei verschiedene Ländersites einrichten für Deutschland und Großbritannien |  | Zwei Ländersites |  |  | x |  | x
A4 | Minimum | Einen Produktkatalog für beide Länder anlegen |  | Produktkatalog
A5 | Minimum | Mind. 15 eigens angelegten Produkten und entsprechenden Beständen in Produktkatalog |  | 15 angelegte Produkte / Bestände |  |  |  |  | x
A6 | Minimum | Produkte bedürfen angemessener Beschreibung und Bebilderung |  | Dateien mit Produktbeschreibung und Bildern |  |  |  |  | x | x
A7 | Minimum | Je Land einen eigenen Navigationskatalog mit unterschiedlicher Struktur und Kategorien anlegen |  | 2 Navigationskataloge |  |  | x
A8 | Minimum | Jede Website muss einen angemessenen Bereich für Unternehmensgeschichte haben |  | Bereich für Unternehmensgeschichte
A9 | Minimum | Jede Website muss einen angemessenen Bereich für AGB haben |  | Bereich für AGB
A10 | Minimum | Jede Website muss einen angemessenen Bereich für Impressum haben |  | Bereich für Impressum |  |  | x |  | (x)
A11 | Minimum | Je Land mind. zwei Preisbücher (Grundpreis mit Normalverkaufspreisen und Sales-Preisbuch mit Aktionspreisen) |  | 2 Preisbücher |  |  |  |  | x
A12 | Minimum | Mind. 3 verschiedene Promotions oder Marketingkampagnen anlegen |  | 3 verschiedene Promotions oder Marketingkampagnen |  |  |  | (x)
A13 | Minimum | Recherche und planvolle Auswahl notwendiger Drittanbieter – dies bitte in einem Gesamtarchitekturentwurf festhalten |  | Dokument mit Rechercheergebnissen |  |  | x |  |  |  | x
A14 | Minimum | Mind. 5 verschiedene Bestellungen von mind. 3 unterschiedlichen Versuchskunden anlegen |  | 5 verschiedene Bestellungen von 3 unterschiedlichen Versuchskunden |  |  | (x)
A15 | Minimum | Erstellung einer Präsentation mit Demo des Shops |  | Präsentation und Demo
A16 | Minimum | Ansatz zur Suchmaschinenoptimierung hinsichtlich der produktbeschreibenden Tags und URL-Konfiguration umsetzen |  | Dokument, welches Tags und URL - Konfiguration für einzelne Produkte dokumentiert | [5 empty] | x
A17 | Maximum | Max. 50 eigens angelegte Produkte und entsprechende Bestände |  | 50 angelegte Produkte / Bestände
A18 | Optional | Mehr als 3 verschiedene Promotions oder Marketingkampagnen |  | Weitere Kampagnen
A19 | Optional | Mehr als 5 verschiedene Bestellungen von mehr als 3 unterschiedlichen Versuchskunden anlegen |  | Weitere Bestellungen
A20 | Optional | Mehr als zwei Ländersites einrichten |  | Weitere Ländersites