## Tabelle1
Gantt- Chart zur Aufgaben- und Terminplanung
Projekttitel | E - Commerce: Gruppe 4 | Projektanfang | 2021-05-06
Projektleiter | Samuel Schmidt
Datum | 2021-05-12
d
PSP-Code | Teilaufgabe / Arbeitspaket | Termine |  | Personaleinsatzplan |  | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19
|  | Start | Ende | Verantwortung | Mitarbeit | time axis 2021-04-26 to 2021-07-25
1 | Entwurf | 2021-05-06 | 2021-05-13 | time axis 2021-04-26 to 2021-07-25
1.1 | Entwurf der Websitearchitektur (Seitenaufbau) | 2021-05-06 | 2021-05-13 | YF | <Kürzel>
1.2 | Designentwurf der Website | 2021-05-06 | 2021-05-13 | NH
1.3 | Übersicht der möglichen Marken | 2021-05-06 | 2021-05-13 | ACR
1.4 | Anforderungsanalyse | 2021-05-06 | 2021-05-08 | SSC
1.5 | Gantt - Chart erstellen | 2021-05-06 | 2021-05-08 | SSC
1.6 | Recherche und planvolle Auswahl notwendiger Drittanbieter – dies bitte in einem Gesamtarchitekturentwurf festhalten | 2021-05-06 | 2021-05-13 | YF
2. | Implementation: Design
2.1 | Erstellung eines einfachen Logos | 2021-05-06 | 2021-05-20 | NH
2.2 | Website Design
3. | Implementation: Architektur
3.1 | Zwei verschiedene Ländersites einrichten für Deutschland und Großbritannien | 2021-05-13 | 2021-07-01 | YF
3.2 | Je Land einen eigenen Navigationskatalog mit unterschiedlicher Struktur und Kategorien anlegen | 2021-05-13 | 2021-07-01 | YF
3.3 | Jede Website muss einen angemessenen Bereich für Impressum, AGB und Unternehmensgeschichte haben | 2021-05-13 | 2021-07-01 | YF
4. | Implementation: Content
4.1 | Mind. 15 eigens angelegten Produkten und entsprechenden Beständen in Produktkatalog | 2021-05-13 | 2021-05-27 | ACR | T
4.2 | Einen Produktkatalog für beide Länder anlegen | 2021-05-13 | 2021-05-27 | ACR | T
4.3 | Jede Website muss einen angemessenen Bereich für Unternehmensgeschichte haben | 2021-05-27 | 2021-06-03 | ACR | T
4.4 | Jede Website muss einen angemessenen Bereich für AGB haben | 2021-05-27 | 2021-06-03 | ACR | T
4.5 | Jede Website muss einen angemessenen Bereich für Impressum haben | 2021-05-27 | 2021-06-03 | ACR | T
4.6 | Ansatz zur Suchmaschinenoptimierung hinsichtlich der produktbeschreibenden Tags und URL-Konfiguration umsetzen | 2021-05-13 | 2021-05-27 | T | ACR
4.7 | Max. 50 eigens angelegte Produkte und entsprechende Bestände | 2021-06-03 | 2021-07-01 | ACR | T
5. | Implementation: Projektmanagement
5.1 | Risikomanagement | 2021-05-06 | 2021-05-27 | SSC
5.2 | Stakeholdermanagement | 2021-05-06 | 2021-05-27 | SSC
6. | Testing
6.1 | Testing der Demo | 2021-07-05 | 2021-07-19 | Alle
6.2 | Präsentation erstellen | 2021-07-05 | 2021-07-19 | Alle
6.3 | Mind. 5 verschiedene Bestellungen von mind. 3 unterschiedlichen Versuchskunden anlegen | 2021-07-05 | 2021-07-12 | YF
Bearbeitungshinweise: | 1. Teilaufgaben und Arbeitspakete einfügen
2. Optional: Personaleinsatzplan mit Verantwortlichem und Mitarbeitern pro Arbeitspaket
3. Bearbeitungsdauern pro Arbeitspaket eintragen
4. Meilensteine eintragen
5. Soll-Termine eintragen
6. Zum Drucken Fertigstellung und Personaleinsatzplan und Termine ausblenden oder Druckansicht anpassen (bei Seitenansicht oder Druckbereich einstellen)
© Hagen Management GmbH, 2014
Note on C35: Das Projektmanagement sollte auch eine Teilaufgabe sein!
Note on B47: Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns!